## Slide 1
AI-NATIVE RF SYSTEM FACTORY · CASE A
RF Product Development Pipeline
8인 체계 상세 구현계획서 · 26주 파일럿
REVISION 3.2
자기개선 · 검증자 · 인지 기반 + 온톨로지(신경-기호) 계층
Rev.1 증거 → Rev.2 책임·이해 → Rev.3 자기개선 → Rev.3.1 인지 기반 → Rev.3.2 온톨로지
S0 요구사항 → S1 시스템설계 → S2 회로/시뮬 → S3 EM·레이아웃 → S4 시작품 → S5 브링업·측정 → S6 펌웨어 → S7 코너검증 → S8 규격 → S9 동결
2026-08-05
통합 개선판
COVER · REVISION 3.2 · 통합 개선판
01 / 70

## Slide 2
FAST PATH · 01
이 파일럿의 핵심은 ‘더 많이 자동화’가 아니라 ‘검증 가능한 일만 자동화’하는 것이다
SOURCE · pp. 6, 9–12, 39–43
01
범위를 잠근다
단일 밴드 RF 모듈 1종 · 26주 · 8명 · 10개 스테이지 · 73개 작업
02
자동화 상한을 정한다
V-hard만 A 가능 · V-soft는 A→H까지 · V-none은 사람이 소유
03
확률을 결정론으로 감싼다
원장 + 불변식 R1–R11 + 타입·온톨로지·수치 3단 검증
04
한 번이 아니라 연속으로 증명한다
8회 연속 실행 성공 · 증거·절차·평결·소유권을 함께 남김
판정할 수 없는 일은 자동화 대상이 아니다. 되돌릴 수 없는 일은 등급과 무관하게 사람 승인을 거친다.
FAST PATH · 빠른 이해
02 / 70

## Slide 3
FAST PATH · 02
한 개 제품 리비전으로 26주 동안 끝까지 닫힌 루프를 검증한다
SOURCE · pp. 6–8, 15, 46, 51
26주
Phase 0–3
8명
Lead 1 + 플랫폼 2 + 도메인 5
73개
작업 전부 소유자·검증자 지정
10단계
S0 요구사항 → S9 동결
13개
KPI로 파일럿 완료 판정
10-STAGE EVIDENCE FLOW
S0
요구
S1
시스템
S2
회로
S3
EM
S4
시작품
S5
측정
S6
FW
S7
코너
S8
규격
S9
동결
범위
단일 밴드 RF 모듈 신규 리비전 1사이클 · 보드 1종 · 시작품 5~10대
완료 기준
12개 항목을 모두 충족해야 완료 · 하나라도 미달이면 미완료로 보고
FAST PATH · 빠른 이해
03 / 70

## Slide 4
FAST PATH · 03
승인 순서는 인력 → 검증자 지도 → 제품과 운영 경계다
SOURCE · p. 55
1
8인 확보
플랫폼 2명 하한 준수 · 차출 방어
W1
2
검증자 지도 승인
73개 작업 등급 확정 · 미지정 0 · Lead 단독 소유
W2
3
파일럿 제품 선정
선정 기준 3개를 모두 충족하는 리비전 과제
W1
4
소유권 지도 승인
10개 스테이지 소유자·대리 확정 · 공백 0
W1
5
보안 경계 확정
온프렘/VPC 우선 · T0/T1/T2 워크로드 티어링
W2
플랫폼 2명이 없으면 control plane이 만들어지지 않고, 검증자 지도가 없으면 무엇을 자동화할지 정할 수 없다.
FAST PATH · 빠른 이해
04 / 70

## Slide 5
FAST PATH · 04
5분이면 방향을, 30분이면 실행 구조를, 전체는 상세 명세로 읽는다
READING GUIDE · 상세 전량 유지
01
문제와 파일럿 기준
산업 실측 · 범위 · 완료 판정
02
자동화 경계와 인간 역할
4분류 · 검증자 · 편향 · 운영 모델
03
RF 파이프라인 구조
10단계 · 73작업 · 소유권 · 되먹임
04
스킬과 자기개선
26스킬 · sample-n · 평가 · 불변식
05
온톨로지와 검증
신경-기호 · 3단 검증 · 원장 · KPI
06
팀, 성장, 운영
8인 체계 · Agency Ladder · cadence
07
실행과 의사결정
26주 · 리스크 · 30일 · 결정 요청
FAST
앞의 4장만 공유
DEEP
전체 58장 상세 명세
FAST PATH · 빠른 이해
05 / 70

## Slide 6
CHAPTER 01 · SOURCE SLIDES 2–8
문제와 파일럿 기준
산업 실측을 인정하고, 범위와 완료 기준을 먼저 잠근다.
개정 요지
산업 실측
파일럿 범위
완료 12항
01
RF PRODUCT DEVELOPMENT PIPELINE · INTEGRATED EDITION
01 · 문제와 파일럿 기준
06 / 70

## Slide 7
REVISION 3.2
개정 요지 ① — Rev.2 → Rev.3 의 8개 축
기존 체계를 그대로 유지하고 보강한다. 스테이지 73개 작업 · 소유권 지도 · 진입점 14개 · 4-Phase 구조는 변경하지 않는다.
축 | Rev.2 | Rev.3 추가
작업 분류 | A / A→H / H←A / H + 소유자 | + 검증자 등급 (V-hard / V-soft / V-none) — 유형 배정의 원리적 근거
스킬 | 4축 23종 | + 5번째 축 '표집하기' 3종 → 26종
불변식 | R1–R9 | + R10 (V-none 작업은 A 유형 금지)
평가 | 결과 판정 + 루브릭 | + 결과 · 단계 · 메타 3층 평가
개선 | evaluator 회귀 루프 | + 자기개선 플라이휠 L1 / L2 / L3
KPI | 10개 | + 검증자 커버리지 · 연속 실행 성공률 · 자기개선 사이클 → 13개
리스크 | 13개 | + 검증자 부재 자동화 · 자기 강화 편향 · 보상 해킹 → 16개
완료 판정 | 10항 | 12항
8개 축의 출발점은 '검증자 등급'이다 — 나머지 7개가 전부 여기서 파생된다.
V-hard / V-soft / V-none 이 정해져야 유형 배정 · 불변식 · KPI가 순서대로 따라온다.
01 · 문제와 파일럿 기준
07 / 70

## Slide 8
REVISION 3.2
개정 요지 ② — Rev.3.1 인지 기반 · Rev.3.2 온톨로지
기존 체계를 그대로 유지하고 보강한다. 스테이지 73개 작업 · 소유권 지도 · 진입점 14개 · 4-Phase 구조는 변경하지 않는다.
축 | Rev.2 | Rev.3 추가
[3.1] 검증자 해석 | — | V-hard = 하드 스킬 / V-none = 소프트 스킬 — 유형 배정의 인간 쪽 근거
[3.1] 판단 축 | 4개 | + 감정 편향 위험 — 사람이 판정하면 흔들리는가
[3.1] 이해 장치 | 이해도 퀴즈 | + 평결 전 3~5줄 자기 말 재작성 (메타인지)
[3.1] 루브릭 | 작성자 1인 | 최소 2인 독립 작성 + 교차 검증 (특징 선택 편향)
[3.2] 검증 계층 | 타입 + 수치 (2단) | + 의미 계층 = 온톨로지 → 3단. R3·R5·R9·R10을 선언으로 이전
[3.2] 불변식 | R1–R10 | + R11 (도구 읽기/쓰기 분리 — 부작용 없는 도구)
[3.2] 신규 문서 | — | rf-ontology-design.md — 배타 쌍 6 · 구축법 · 기존 온톨로지 재사용
"환각은 결함이 아니다. 그게 바로 우리다 — 존재하지 않을지 모르는 것을 상상하고 현실로 만든다."
Frank Coyle (소스 ⑩) — 확률적인 것을 형식적 명세로 둘러싼다 = 신경-기호 AI
01 · 문제와 파일럿 기준
08 / 70

## Slide 9
ARCHITECTURE
4계층은 그대로, 시간축이 추가된다
신규 · NEW
Rev.3은 층을 하나 더 쌓지 않는다. 네 층 전체를 관통해 되돌아오는 루프를 추가한다.
④ 이해 계층
"다음 아이디어를 낼 수 있는가"
explain · quiz · micro world
③ 책임 계층
"누가 이것에 답할 수 있는가"
verdict · owner · blast radius
② 증거 계층
"무엇을 근거로 판단하는가"
텔레메트리 · 역전된 루프
① 기록·통제
"무엇이 일어났고 무엇이 허용되는가"
원장 · control plane · 불변식
[NEW]
자기개선 루프
검증된 궤적
evaluator
루브릭
편차 데이터
→ 하네스 · 스킬
정책을 개선
→ 다음 사이클이
더 낫다
시간축 = 한 번의 통과가 아니라, 사이클이 돌수록 시스템이 나아지는 구조. Rev.1~2는 single pass를 설계했다.
01 · 문제와 파일럿 기준
09 / 70

## Slide 10
BACKGROUND
열 소스의 진단 계보
 | 출처 | 진단 | 처방
① | EP 107 (노정석 외) | 믿고 맡길 수 없다 — 능력이 아니라 제어의 문제 | 원장 · control plane · 선행 메모리
② | Arize (Lopatecki) | 병목은 수정이 아니라 '이 수정이 맞다'는 확신 | 텔레메트리 10배 · 역전된 루프
③ | Addy Osmani | 생성이 싸졌다고 리뷰가 싸지지 않았다 | 책임을 명시하고 검증을 싸게 만든다
④ | Notion 엔지니어 | 진짜 병목은 리뷰도 아니다 — 이해다 | 설명 생성 · 이해 측정 · 마이크로월드
⑤ | Stanford CS329A | 개선의 상한은 모델이 아니라 검증 가능성이 정한다 | 검증자를 만들고, 검증된 궤적을 되돌린다
⑥ | Varick Agents | 실행은 이미 풀렸다. 남은 병목은 도메인 이해다 | 프로세스를 매핑하고 AI 중심으로 재설계
⑦ | 그래프 엔지니어링 | 하나의 루프로 부족할 때가 왔다 | 특화 에이전트를 노드로 두고 그래프로 잇는다
⑧ | 2026 산업 실측 | 파일럿의 86~89%가 프로덕션에 도달하지 못한다 | 성공 기준 · 도구 접근 · 평가 커버리지
⑨ | 솔트룩스 이경일 | 정답이 있는 것은 AI가 무조건 잘한다 — 사람에게는 정답 없는 영역이 남는다 | 하드 스킬이 아니라 메타스킬을 키운다
⑩ | Frank Coyle (Berkeley) | 환각은 결함이 아니라 생성 능력의 이면 — 모델 개선으로 사라지지 않는다 | 확률적인 것을 형식적 명세(온톨로지)로 둘러싼다
"더 나은 질문은 '에이전트가 무엇을 할 수 있나'가 아니라 '오직 인간만이 무엇에 답할 수 있나'이다."
Addy Osmani (③) · Rev.3은 '무엇을 판정할 수 있나', Rev.3.1은 '정답이 있는 일인가'를 더한다
①② 확장 · ③④ 뒤집기 · ⑤⑥⑦⑧ 나아지는 조건 · ⑨ 인간 쪽 근거 · ⑩ 기호 계층의 명세.
01 · 문제와 파일럿 기준
10 / 70

## Slide 11
REALITY CHECK
2026년 산업 실측 — 우리가 예외가 될 이유를 설명할 수 있는가
신규 · NEW
86~89%
파일럿 → 프로덕션 실패
Deloitte 기준 약 7/10
60% → 25%
단일 실행 → 8회 연속
프로덕션 부하에서 붕괴
83%
만점 궤적의 절차 위반
Microsoft AgentPex
65%
실패의 하네스 결함 비중
Drift · Schema · State
항목 | 수치 | 우리 설계와의 대응
실패 원인 ① (Forrester) | 41% — 성공 기준 불명확 | 완료 판정 12항 · 불변식 R1–R10 · 검증자 지도
실패 원인 ② | 33% — 도구·데이터 접근 부족 | 스킬 5축 26종 · 데이터 구조화율 85%
실패 원인 ③ | 26% — 평가 커버리지 드리프트 | evaluator 카탈로그 25종 · 커버리지 룰 R3
벤치마크 붕괴 (Berkeley RDI) | SWE-bench·WebArena·OSWorld·GAIA 전부 악용 가능 | 공개 벤치 불신 · 사내 eval set · 보상 해킹 대비
하네스만으로의 개선 (LangChain) | 모델 불변, Terminal Bench 30위 → 5위 | 플라이휠 L1의 여유가 크다는 근거
Gartner: 2027년까지 에이전틱 AI 프로젝트의 40% 이상이 취소될 것
우리 계획이 이 통계의 예외가 될 이유를 구체적으로 설명할 수 없다면, 예외가 아니다
01 · 문제와 파일럿 기준
11 / 70

## Slide 12
EXECUTIVE SUMMARY
한 장 요약
26주
파일럿 기간
Phase 0–3 · 4개 게이트
8명
고정 인력
플랫폼 2 + 도메인 5 + Lead 1
73개
분해된 작업
전 작업에 소유자 + 검증자 등급
70%
검증자 커버리지 목표
= 자동화 가능 상한
— 병목은 확신이다 — 그리고 확신은 검증자에서 온다
  Rev.2까지는 '증거'가 답이었다. Rev.3은 그 증거를 판정할 장치가 있는지를 먼저 묻는다.
— 자동화의 상한은 모델 능력이 아니라 검증 가능성이 정한다
  V-none 작업은 A 유형이 될 수 없다(R10). '모델이 할 수 있나'가 아니라 '판정할 수 있나'를 먼저 묻는다.
— 한 번 묻고 끝내지 않는다 — 여러 번 묻고 검증자로 고른다
  모델은 한 번 물었을 때 나오는 것보다 훨씬 많이 안다. V-hard 작업에 sample-n(n≤10).
— 검증 통과 궤적을 개선으로 되돌린다 — 격주 플라이휠
  매 세션 최소 1건의 구체적 변경 산출. 산출이 없으면 그 사이클은 0회다.
완료 판정 12개 항목 전부 충족해야 파일럿 완료. RF는 규격·물리·측정이라는 강한 검증자를 이미 가진 축복받은 도메인이다.
01 · 문제와 파일럿 기준
12 / 70

## Slide 13
SCOPE
파일럿 정의
항목 | 기준 | 이유
제품 | 단일 밴드 RF 모듈 1종의 신규 리비전 1사이클 | 비교 기준(이전 리비전)이 존재
규모 | 보드 1종 · 시작품 5~10대 | 코너·편차 통계를 볼 최소 수량
기간 | 26주 (6개월) | 실제 개발 1사이클과 정렬
병행 | 기존 방식과 shadow 이중 운영을 12주차까지 | 파이프라인 실패가 제품 일정을 죽이지 않도록
제품 선정 기준 — 3개 전부 충족 필수
— 계측 자동화가 부분적으로라도 되어 있을 것
  완전 수동 라인은 Phase 0에서 좌초한다
— 이전 리비전의 측정 데이터가 형태를 갖춰 남아 있을 것
  회귀 비교의 기준선
— 규격 인증 일정이 파일럿 기간 안에 걸리지 않을 것
  발생 시 S8 자동화 즉시 중단
범위 밖 — 양산 이관 · 생산 라인 · 영업/CS/필드 · 병렬 에이전트 극대화 · L3(사내 파인튜닝) 진입
01 · 문제와 파일럿 기준
13 / 70

## Slide 14
DEFINITION OF DONE
완료 판정 12개 항목
하나라도 미달이면 미완료로 보고한다. 미완성 파이프라인을 확대하면 원장이 오염된다.
# | 완료 조건 | 측정 방법
1 | 10개 스테이지 전부에서 원장 엔트리 생성 | 형상 메타 누락 0건
2 | 신규 측정의 85% 이상 자동 적재 | 원장 적재 / 실제 수행
3 | 야간 스캔 매일 동작 + 증거 붙은 이슈 | 가동일 비율 ≥ 95%
4 | 콜드스타트 제거율 50% 이상 | 증거 3종 이상 선첨부 비율
5 | 불변식 룰 10종 전부 가동, 우회 0건 | 룰 엔진 로그 감사
6 | evaluator 25종 이상, 전환율 60% 이상 | 레지스트리
7 | 설계 반복 리드타임 25% 이상 단축 | 이전 리비전 대비 중앙값
8 | 감사 부채 20% 이하 | 미검토 / 전체
9 | 소유권 공백률 0% | R9로 강제
10 | 인지 부채 30% 이하 | 퀴즈 1회 통과율 ≥ 70%
11 | 검증자 커버리지 70% 이상 | (V-hard + V-soft) / 73
12 | 연속 실행 성공률 50% 이상 | 8회 연속 실행 시 전 구간 성공
12번이 파일럿과 데모를 가른다 — 업계 실측에서 단일 실행 60%가 8회 연속에서 25%로 붕괴한다.
01 · 문제와 파일럿 기준
14 / 70

## Slide 15
CHAPTER 02 · SOURCE SLIDES 9–14
자동화 경계와 인간 역할
자동화 수준은 모델 능력이 아니라 검증자 등급과 되돌림 가능성이 결정한다.
4분류
검증자 지도
6개 질문
감정 편향
inner / outer loop
02
RF PRODUCT DEVELOPMENT PIPELINE · INTEGRATED EDITION
02 · 자동화 경계와 인간 역할
15 / 70

## Slide 16
AI · HUMAN · HYBRID
작업 유형 4분류
Hybrid를 방향으로 쪼갠 4분류. 분류되지 않은 작업은 파이프라인에 진입할 수 없다.
코드 | 명칭 | 정의 | 사람의 행위 | 허용 검증자 등급
A | AI 자율 | 트리거 실행, 결정론 검증자 통과 시 반영 | 사후 표본 감사 | V-hard 만
A→H | AI 선행 · 사람 승인 | 에이전트가 먼저 조사·초안 → 사람 검토 | 검토자 | V-hard · V-soft
H←A | 사람 주도 · AI 보조 | 사람이 판단 주체, 에이전트는 근거 제공 | 결정자 | 전부
H | 사람 전담 | 에이전트 관여 금지 또는 무의미 | 실행자 | 전부
분류 원칙
— 되돌릴 수 없거나 규제·안전에 닿는 작업은 A가 될 수 없다 — 최소 A→H
— 판정(verdict)은 어떤 경우에도 A가 아니다 — 룰 엔진이 판정하고 에이전트는 증거만 만든다
— Rev.3 — 검증자 등급이 유형을 제약한다. V-none은 A 불가, V-soft는 A→H를 넘을 수 없다 (R10)
— 승격 심사 4조건 — evaluator 커버리지 · 반려율 5% 미만 · 소유자 동의 · V-hard 확인
02 · 자동화 경계와 인간 역할
16 / 70

## Slide 17
VERIFIER MAP
검증자 지도 — 자동화 상한을 정하는 것
신규 · NEW
"그럴듯한 산출물을 만들기는 쉽다. 쓸모 있는지는 피드백 루프가 있어야 안다."
생성자-검증자 격차 (Generator-Verifier Gap) — Stanford CS329A
등급 | 정의 | RF에서의 예 | 허용 유형 | 자기개선
V-hard | 결정론적으로 맞고 틀림이 갈린다 | 규격 마스크 · K값 · DRC · 커버리지 · FW 회귀 | A 가능 | 반복 개선 가능
V-soft | 루브릭 · 판정 에이전트로 근사 | 원인 조사 · 편차 분석 · ECO 초안 · 측정 계획 | A→H 까지 | hill climbing
V-none | 판정 기준 자체가 없다 | 마진 배분 · 아키텍처 선택 · 인증 제출 · 설계 동결 | H←A / H | 불가 — 인간이 병목
73개 작업의 분포 (목표)
V-hard
24개
V-soft
27개
V-none
22개
검증자 커버리지 = (24+27) / 73 = 70%
이것이 자동화 가능 상한이다.
RF는 규격·물리·측정이라는 강한 검증자를 이미 가진 축복받은 도메인.
outer loop 진입점 14개 중 9개가 V-none — 검증자가 없는 곳이 사람이 평결하는 곳이다. 우연이 아니라 원리다.
02 · 자동화 경계와 인간 역할
17 / 70

## Slide 18
HARD / SOFT SKILL
검증자 등급의 인간 쪽 대응물
신규 · NEW
"시험 볼 수 있는 건 모두 하드 스킬이고, 정답이 있는 건 AI가 무조건 잘한다."
솔트룩스 이경일 (소스 ⑨)
우리 등급 | 인간 쪽 대응 | 성질 | 함의
V-hard | 하드 스킬 | 정답이 있다 · 외우고 시험 볼 수 있다 | AI가 무조건 잘한다 → A 유형으로 넘긴다
V-soft | 하드/소프트 경계 | 기준을 언어화하면 근사 판정 가능 | 루브릭으로 붙잡는다 → A→H
V-none | 소프트 스킬 | 정답이 없고 말로 표현할 수 없다 | AI가 못 한다 → 사람이 소유한다
우리가 검증자 지도를 그린 것은 사실 "이 작업이 하드 스킬인가 소프트 스킬인가"를 물은 것이었다
V-none 22개(마진 배분 · 아키텍처 선택 · 인증 제출 판단 · 설계 동결)를 다시 보면 전부 "무엇이 문제인지 아는 능력"과 "트레이드오프를 방어하는 능력" — 소프트 스킬의 정의 그대로다.
세 축이 같은 것을 다르게 부른 것이다
Agency Ladder | 스킬 성질 | 검증자 등급 | 운명
1 flag · 2 execute | 하드 스킬 — 정해진 절차 | V-hard | 완전 대체
3 diagnose · 4 propose | 하드 스킬 비중 큼 | V-hard / V-soft | 대체 진행 중
5 recommend · 6 resolve | 혼합 | V-soft | 부분
7 discernment | 소프트 스킬 — 무엇이 문제인지 아는 능력 | V-none | 대체 불가
02 · 자동화 경계와 인간 역할
18 / 70

## Slide 19
DECISION PROCEDURE
이 작업을 자동화해도 되는가 — 6개 질문
신규 · NEW
순서대로 답한다. 하나라도 아니오면 멈춘다. 가장 흔한 실수는 1번을 건너뛰고 '모델이 할 수 있나'부터 묻는 것이다.
1
맞았는지 판정할 수 있는가?
못 하면 V-none — 자동화 대상이 아니다 (R10)
2
판정 기준이 결정론적인가?
예 → V-hard(A 가능) / 아니오 → V-soft(A→H까지)
3
되돌릴 수 있는가?
못 되돌리면 등급과 무관하게 사람 승인 (플래시·발송·출하)
4
이 검증자를 부정 통과할 방법이 있는가?
있으면 검증자를 먼저 고친다 (보상 해킹)
5
소유자가 정해져 있는가?
없으면 시작하지 않는다 (R9)
6
8회 연속 실행해도 살아남는가?
1회 성공은 근거가 아니다
R10 — verifier_class가 V-none인 작업은 A 유형으로 설정할 수 없다. 이 룰이 일정 압박 아래 검증 불가능한 작업이 슬그머니 자율로 승격되는 것을 막는다.
02 · 자동화 경계와 인간 역할
19 / 70

## Slide 20
EMOTIONAL BIAS
5번째 판단 축 — 감정 편향 위험
신규 · NEW
"올라갈 때 도파민이 10이라면, 떨어질 때 공포감은 100이다." · "롱은 인간, 숏은 AI. 그럼 이게 투자에만 그럴까요? 모든 산업으로 갑니다."
솔트룩스 이경일 (소스 ⑨)
검증자 등급이 "판정할 수 있는가"를 묻는다면, 이 축은 "사람이 판정하면 흔들리는가"를 묻는다.
인간이 체계적으로 약해지는 지점 | RF에서의 구체적 예 | 처방
자기가 만든 것에 대한 평가 (애착) | RF2가 자기 설계 회로의 시뮬 결과를 판정 | 적대적 비평 필수 — 컨텍스트 격리
오래 붙잡은 가설의 기각 (손절 불가) | 3일간 믿어온 원인 가설을 폐기 | sample-n으로 경쟁 가설 강제 생성
일정 압박 하의 마진 판정 (공포) | 마감 직전 마진 부족 항목의 수용 여부 | 룰 엔진 하드 게이트 (R1·R3) — 재량 없음
나쁜 소식의 전달 지연 | 코너 실패를 보고 안 하고 더 시도해 봄 | 야간 스캔 자동 이슈화 — 사람을 안 거침
accept_risk 남용 | "일단 진행하고 나중에 보자" | 수용자 이름·근거 원장 기록 + 주간 공개
이 축은 유형을 바꾸지 않는다 — 사람을 혼자 두지 않을 뿐이다
V-none 작업은 여전히 사람이 소유한다. · 반대로 사람이 아니면 안 되는 것 — 비전 제시 · 팀 결집 · 이해관계 조정 · 신뢰 관계 형성
02 · 자동화 경계와 인간 역할
20 / 70

## Slide 21
OPERATING MODEL
inner loop / outer loop
OUTER LOOP = AGENCY (사람)
결정 → 검증 → 승인 → 소유
INNER LOOP = CAPABILITY (에이전트)
조사 → 구현 → 테스트 → 보고
산출: diff · 측정 파일 · 로그 · 근거 · 트레이스
설명 문서
이해도 퀴즈
소유자 평결
— 에이전트는 inner loop를 점점 더 많이 가져간다 — 이것은 목표이며 좋은 일이다
— outer loop는 넘어가지 않는다 — 여기가 엔지니어링이 실제로 일어나는 곳이다
"경계는 '인간이 AI 출력을 본다'가 아니다. 경계는 증거와 책임이다."
Addy Osmani (③)
02 · 자동화 경계와 인간 역할
21 / 70

## Slide 22
CHAPTER 03 · SOURCE SLIDES 15–31
RF 파이프라인 구조
10개 스테이지와 73개 작업을 소유권·증거·되먹임으로 연결한다.
S0–S9
73개 작업
소유권 지도
진입점 14개
되먹임 7종
03
RF PRODUCT DEVELOPMENT PIPELINE · INTEGRATED EDITION
03 · RF 파이프라인 구조
22 / 70

## Slide 23
10 STAGES
파이프라인 전체도
S0
요구사항·스펙
S1
시스템설계·링크버짓
S2
회로설계·시뮬
S3
EM·레이아웃
S4
시작품 제작
S5
브링업·기본측정
S6
펌웨어·DSP
S7
코너·안정성 검증
S8
규격 사전검증
S9
설계동결·이관
전 스테이지 관통 계층 (9 → 11)
① 원장 ② 텔레메트리 ③ 불변식 룰 엔진 R1–R11 ④ evaluator 회귀 루프
⑤ 야간 스캔 트리거 ⑥ 궤적 보존 ⑦ 설명 생성 ⑧ 이해도 퀴즈 ⑨ 소유권 지도
⑩ 검증자 지도 ⑪ 자기개선 플라이휠
이 파이프라인은 정적 워크플로다 — 사람이 손으로 구성한 그래프이며, 오늘의 올바른 선택. 개방형 자율 루프는 V-hard 구간부터 연다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
23 / 70

## Slide 24
GRAPH ENGINEERING
루프에서 그래프로 — 다만 순서를 지켜서
신규 · NEW
"그래프 엔지니어링은 하나의 루프로 충분하지 않을 때 수행하는 작업이다." · "그래프 엔지니어링은 루프 엔지니어링을 포함한다."
Peter Steinberger(OpenClaw)의 2026-07-18 게시로 재점화 — 소스 ⑦
루프 엔지니어링
트리거 (스케줄 · 이벤트: 메일 · PR)
↓
계획
↓
실행
↓
검토 — 종료 조건 도달?
↓ 미달이면 계획으로 회귀
그래프 엔지니어링
— 여러 특화 에이전트를 노드로, 관계를 그래프로
  부모 노드가 끝나면 자식 노드 실행. 일부 노드는 루프, 일부는 정리만
— 과거와의 차이 — 노드가 완전한 코딩 에이전트다
  예전 프레임워크의 노드는 단순 LLM 호출이었다
— 사람도 노드다 — 주체 교체가 가능해야 한다
  검토 노드를 사람이 맡든 에이전트가 맡든 그래프는 그대로. 유형 승격이 구조 변경 없이 이뤄진다
승급 신호 — 한 루프의 컨텍스트 과포화 / 이질적 전문성이 한 노드에 섞임 / 병렬화 가능한 독립 구간 존재. 루프를 건너뛰고 그래프부터 그리지 않는다.
03 · RF 파이프라인 구조
24 / 70

## Slide 25
FEEDBACK LOOPS
되먹임 경로 7종 — 파이프라인의 실제 가치
전방 흐름은 기존 개발 프로세스와 같다. 차이는 되먹임이 자동으로 닫히는가에 있다.
경로 | 내용 | 유형 | 산출
S5 → S2 | 실측이 시뮬과 어긋남 → 모델 보정 | A→H | 시뮬-실측 편차 데이터셋
S7 → S1 | 코너 실패 → 링크버짓 마진 재배분 | H←A | 마진 재배분 근거
S8 → S3 | 스퓨리어스 → 레이아웃·차폐 수정 | A→H | ECO 초안
S7 → S6 | 온도 드리프트 → 보상 알고리즘 수정 | A→H | FW 자동 PR
전 구간 | 신규 실패 → evaluator 등록 | A | 회귀 검사기
전 구간 | 이해 실패(퀴즈 미통과) → 설명 개선 + 마이크로월드 | A→H | 개선된 설명
전 구간 | 검증 통과 궤적 → 스킬·루브릭·프롬프트 개선 (플라이휠 L1) | A→H | 격주 변경 1건 이상
7번이 Rev.3의 핵심 추가 — 검증 통과 궤적을 버리지 않고 개선으로 되돌린다. 이것이 자기개선 플라이휠의 실체다.
200건+
시뮬-실측 편차
사외 취득 불가
25종+
evaluator 카탈로그
회귀 방지
12회+
플라이휠 L1 사이클
26주 · 격주
03 · RF 파이프라인 구조
25 / 70

## Slide 26
STAGE DETAIL
S0. 요구사항 · 스펙 정의
소유자 RF 설계 1 · 질문 “이 스펙이 맞는 스펙인가” · 검증자 V-none / V-soft
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S0.0 | 예외 경로 매핑 (Rev.3 신설) ★ | H | "잘못됐을 때" 지도 | — (Phase 0)
S0.1 | 사업/사업자 요구 수집 | H | 요구 목록 | —
S0.2 | 적용 규격 식별 (3GPP·FCC·ETSI) | A→H | 규격 항목 트리 | spec-find
S0.3 | 규격 → 시험 항목 매핑 ★ | A→H | 항목-증거 매핑 테이블 | cert-map
S0.4 | 제품 스펙 초안 | H←A | 스펙 시트 v0 | rev-compare · spec-find
S0.5 | 이전 리비전 대비 델타 분석 | A→H | 변경점 리포트 | rev-compare
S0.6 | 스펙 확정·동결 ◆ 진입점 1 | H | 스펙 시트 v1 | —
핵심 — 시험 항목-증거 매핑 테이블이 S8까지 살아 있는 뼈대다. 없으면 커버리지 확인이 수작업이 된다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
26 / 70

## Slide 27
STAGE DETAIL
S1. 시스템 설계 · 링크버짓
소유자 RF 설계 1 · 질문 “이 마진 배분이 옳은가” · 검증자 V-none
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S1.1 | 블록 다이어그램 · 체인 구성 | H | 블록도 | —
S1.2 | 캐스케이드 계산 (NF·IP3·gain) | A | 캐스케이드 표 | cascade-calc [V-hard]
S1.3 | 마진 배분 ◆ 진입점 2 | H←A | 블록별 스펙 | cascade-calc [V-none]
S1.4 | 아키텍처 트레이드오프 | H←A | 결정 문서 | cascade-calc · part-find
S1.5 | 아이솔레이션·에코 마진 설계 | H←A | 아이솔레이션 예산 | iso-budget
S1.6 | 민감도 분석 (병목 블록 식별) | A→H | 민감도 리포트 | cascade-calc (MC)
S1.7 | 링크버짓 동결 ◆ 진입점 3 | H | 링크버짓 v1 | —
S1.2는 순수 계산이라 A(자율). S1.3 마진 배분은 원가·일정·기술 리스크의 교환 — V-none이라 사람이 결정한다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
27 / 70

## Slide 28
STAGE DETAIL
S2. 회로 설계 · 시뮬레이션
소유자 RF 설계 2 · 질문 “이 회로가 스펙을 만족하는가” · 검증자 V-hard
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S2.1 | 부품 후보 탐색 | A→H | 후보 비교표 | part-find
S2.2 | 부품 선정 ◆ 진입점 4 | H←A | BOM 초안 | part-find
S2.3 | 회로 설계 (정합·바이어스·필터) | H | 스키매틱 | —
S2.4 | 회로 시뮬 배치 실행 | A | 시뮬 결과 전량 | sim-run [V-hard]
S2.5 | 시뮬 결과 vs 블록 스펙 대조 | A→H | 갭 리포트 | spec-mask-check
S2.6 | 안정성 분석 (K-factor / μ) | A | 안정성 리포트 | stability-check [V-hard]
S2.7 | 코너 시뮬 (부품 편차·온도) | A | 코너 매트릭스 | sim-run · corner-matrix
S2.8 | 설계 수정 반복 ← sample-n | H←A | 스키매틱 rev+1 | rev-compare · sample-n
S2.9 | 회로 리뷰 ◆ 진입점 5 | H | 리뷰 기록 | —
야간 자동화 대상 — S2.4·S2.6·S2.7은 밤에 돌린다. S2.8 수정안에는 sample-n(n=3~5) 적용 후보.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
28 / 70

## Slide 29
STAGE DETAIL
S3. EM 시뮬 · 레이아웃 · 기구
소유자 RF 설계 2 · 질문 “실물에서 동작하는가” · 검증자 V-hard / V-none
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S3.1 | EM 구조 모델링 | H | EM 모델 | —
S3.2 | EM 시뮬 배치 실행 | A | EM 결과 전량 | sim-run [V-hard]
S3.3 | EM 결과의 회로 모델 반영 | A→H | 갱신된 회로 모델 | sim-artifact-pull
S3.4 | 레이아웃 (임피던스·아이솔레이션) | H | 레이아웃 파일 | — [V-none]
S3.5 | DRC · 임피던스 검증 | A | 검증 리포트 | layout-pull [V-hard]
S3.6 | 레이아웃 리뷰 ◆ 진입점 6 | H←A | 리뷰 기록 | layout-pull · rev-compare
S3.7 | 열 설계 검토 | H←A | 열 리포트 | thermal-corr
레이아웃 자체는 사람의 일(V-none)로 남는다. 자동화 대상은 EM 배치 실행과 DRC·임피던스 검증(V-hard)이다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
29 / 70

## Slide 30
STAGE DETAIL
S4. 시작품 제작
소유자 T&M 자동화 · 질문 “이 물건의 이력을 추적할 수 있는가” · 검증자 V-none
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S4.1 | BOM 확정 | A→H | BOM v1 | bom-pull · bom-diff
S4.2 | 발주 · 입고 (로트/배치 번호 ★) | H | 부품 + 로트 기록 | —
S4.3 | 조립 | H | 시작품 N대 + SN 발번 | —
S4.4 | 초기 통전 · 안전 확인 ◆ 진입점 7 | H | 통전 기록 | 안전 룰 R2
S4.2의 로트/배치 번호 기록이 파일럿의 숨은 성패 요인 — 없으면 유닛 편차가 부품 산포인지 조립 산포인지 구분 불가.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
30 / 70

## Slide 31
STAGE DETAIL
S5. 보드 브링업 · 기본 측정 ★
소유자 RF 설계 3 · 질문 “이 측정을 신뢰할 수 있는가” · 검증자 V-hard / V-soft
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S5.1 | 전원 · PLL 락 확인 | H | 브링업 기록 | —
S5.2 | 측정 셋업 구성 · 교정 | H | 교정 기록 | 룰 R5
S5.3 | S-파라미터 측정 | A | .s2p 전량 | sparam-pull [V-hard]
S5.4 | 이득/NF/P1dB/OIP3 측정 | A | 측정 파일 | sparam-pull · spectrum-pull
S5.5 | ACLR/EVM/스퓨리어스 측정 | A | 스펙트럼 캡처 | spectrum-pull [V-hard]
S5.6 | 아이솔레이션 · 발진 확인 | A→H | 아이솔레이션 리포트 | iso-budget · stability-check
S5.7 | 측정 vs 스펙 판정 ◆ 진입점 8 | A | verdict | spec-mask-check [V-hard]
S5.8 | 시뮬 vs 실측 편차 분석 ★ | A→H | 편차 리포트 + 가설 | sim-meas-delta [V-soft]
S5.9 | 이상 원인 조사 ← sample-n | A→H | 증거 붙은 이슈 + 설명 | 다수 조합 · explain-change
S5.10 | 수정안 도출 ◆ 진입점 9 | H←A | ECO 초안 | eco-impact
S5.8(시뮬 vs 실측 편차)이 최고가치 산출물. S5.9 원인 조사에 sample-n(n=5~10) 적용 후보 — 가설 후보군이 넓어진다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
31 / 70

## Slide 32
STAGE DETAIL
S6. 펌웨어 · DSP
소유자 FW / DSP · 질문 “안전하고 의도대로 동작하는가” · 검증자 V-hard
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S6.1 | AGC/ALC 루프 구현·튜닝 | H←A | FW 모듈 | fwtrace-pull
S6.2 | DPD 학습 · 수렴 | A→H | DPD 계수 | dpd-conv
S6.3 | 발진/에코 검출 로직 | H←A | 검출 알고리즘 | iso-budget · fwtrace-pull
S6.4 | 알람 · 모니터링 인터페이스 | A→H | FW 모듈 | —
S6.5 | FW 빌드 · 회귀 | A | 바이너리 + 리포트 | — [V-hard]
S6.6 | FW 이슈 재현 | A | 재현 스크립트 | fw-repro · fwtrace-pull
S6.7 | FW 자동 수정 PR ★ ← sample-n ◆ 진입점 10 | A→H | PR (회귀 통과 필수) | fw-repro · explain-change
S6.8 | FW 플래시 ◆ 진입점 11 | H | 갱신된 DUT | 승인 게이트 (영구 H)
S6.7 자동 PR에 sample-n(n=3~5, 회귀 스위트가 검증자) 적용. S6.8 플래시는 되돌릴 수 없어 영구히 H.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
32 / 70

## Slide 33
STAGE DETAIL
S7. 코너 · 안정성 검증 ★
소유자 RF 설계 3 · 질문 “코너에서 살아남는가” · 검증자 V-hard
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S7.1 | 코너 매트릭스 정의 | A→H | 코너 계획 | corner-matrix
S7.2 | 챔버 코너 측정 자동 실행 | A | 측정 전량 | sparam-pull [V-hard]
S7.3 | 코너 커버리지 갭 탐지 | A | 갭 리포트 | corner-matrix [V-hard]
S7.4 | 온도 드리프트 상관 분석 | A→H | 상관 리포트 | thermal-corr [V-soft]
S7.5 | 유닛 간 편차 분석 | A→H | 산포 리포트 | rev-compare · corner-matrix
S7.6 | 장시간 안정성(burn-in) 모니터 | A | 트렌드 | fwtrace-pull
S7.7 | 마진 축소 조기 경보 | A | 경보 | spec-mask-check [V-hard]
S7.8 | 코너 실패 원인 조사 ◆ 진입점 12 | A→H | 증거 붙은 이슈 | 다수 조합 · sample-n
S7.9 | 신규 실패 → evaluator 등록 ★ | A | evaluator | gen-verifier
S7.9(신규 실패 → evaluator 등록)가 학습이 조직에 축적되는 유일한 경로. 규명 직후 그 자리에서 만들지 않으면 만들어지지 않는다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
33 / 70

## Slide 34
STAGE DETAIL
S8. 규격 사전검증
소유자 Factory Lead · 질문 “인증에 나가도 되는가” · 검증자 V-hard / V-none(제출)
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S8.1 | 시험 항목-증거 커버리지 점검 | A | 커버리지 리포트 | cert-map (R3) [V-hard]
S8.2 | 미충족 항목 측정 계획 | A→H | 추가 측정 계획 | corner-matrix
S8.3 | 스퓨리어스/대역외 마스크 검증 | A | verdict | spec-mask-check (R1)
S8.4 | EMC 사전 점검 | H←A | 리포트 | spectrum-pull
S8.5 | 마진 부족 항목 대응 | H←A | 설계 수정안 | eco-impact
S8.6 | 인증 제출 판단 ◆ 진입점 13 | H | 제출 결정 + 서명 | R3 통과 필수 [V-none]
S8.7 | 인증기관 대응 문서 작성 | H←A | 시험 성적 자료 | —
절대 규칙 — 에이전트는 커버리지 계산과 증거 정리만. 합·부 판정은 룰 엔진이, 제출 판단은 사람이. 인증 문서에 에이전트 생성 텍스트를 직접 인용하지 않는다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
34 / 70

## Slide 35
STAGE DETAIL
S9. 설계 동결 · 이관 준비
소유자 Factory Lead · 질문 “이 설계를 동결해도 되는가” · 검증자 V-none
ID | 작업 | 유형 | 출력 | 스킬 / 검증
S9.1 | ECO 정리 · 소진 | A→H | ECO 최종본 (미결 0건) | eco-impact
S9.2 | BOM 최종 확정 | A→H | BOM v-final | bom-diff
S9.3 | 캘리브레이션 절차 정의 | H←A | 캘리브레이션 스펙 | cal-trace
S9.4 | 테스트 스펙 문서화 | A→H | 테스트 스펙 | spec-mask-check
S9.5 | 설계 패키지 동결 ◆ 진입점 14 | H | 동결 스냅샷 + 서명 | 전 룰 통과 [V-none]
S9.6 | 파일럿 회고 · 궤적 압축 | H←A | 학습 요약 + evaluator | —
S9.6의 궤적 압축이 다음 리비전의 출발점. 회고는 문서가 아니라 evaluator와 원장 스냅샷으로 남긴다.
A AI 자율
A→H AI 선행·사람 승인
H←A 사람 주도·AI 보조
H 사람 전담
03 · RF 파이프라인 구조
35 / 70

## Slide 36
73 TASKS
스테이지별 유형 · 검증자 분포
스테이지 | A | A→H | H←A | H | 소계
S0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6
S1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7
S2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9
S3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7
S4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4
S5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10
S6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8
S7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9
S8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7
S9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6
계 | 20 | 21 | 16 | 16 | 73
검증자 등급 분포
V-hard
24개 · A 가능
V-soft
27개 · A→H 까지
V-none
22개 · H←A / H
커버리지 70%
= 자동화 가능 상한
A 유형 목표 15%(11개)는 V-hard 24개의 부분집합이어야 한다. V-soft·V-none에서 A가 나오면 R10 위반이다.
— 측정·검증(S5·S7)에 A가 집중된 이유가 Rev.3에서 설명된다
  결정론 판정이 가능한 V-hard가 그 구간에 몰려 있기 때문이다. 경험이 아니라 원리였다.
03 · RF 파이프라인 구조
36 / 70

## Slide 37
OWNERSHIP MAP
소유권 지도 + 검증자 등급
소유자가 부재일 때 대리가 자동 승계된다. 공백 상태로 두지 않는다.
스테이지 | 소유자 | 이 사람이 답해야 하는 질문 | 대리 | 지배적 검증자
S0 요구사항·스펙 | RF 설계 1 | 이 스펙이 맞는 스펙인가 | Lead | V-none / V-soft
S1 시스템설계·링크버짓 | RF 설계 1 | 이 마진 배분이 옳은가 | Lead | V-none
S2 회로설계·시뮬 | RF 설계 2 | 이 회로가 스펙을 만족하는가 | RF 설계 3 | V-hard
S3 EM·레이아웃 | RF 설계 2 | 실물에서 동작하는가 | T&M | V-hard / V-none
S4 시작품 제작 | T&M 자동화 | 이력을 추적할 수 있는가 | Lead | V-none
S5 브링업·측정 | RF 설계 3 | 이 측정을 신뢰할 수 있는가 | T&M | V-hard / V-soft
S6 펌웨어·DSP | FW / DSP | 안전하고 의도대로 동작하는가 | RF 설계 3 | V-hard
S7 코너·안정성 | RF 설계 3 | 코너에서 살아남는가 | RF 설계 1 | V-hard
S8 규격 사전검증 | Factory Lead | 인증에 나가도 되는가 | RF 설계 1 | V-hard / V-none
S9 설계동결 | Factory Lead | 동결해도 되는가 | 전원 | V-none
관통 계층 | Factory Lead | 원장을 신뢰할 수 있는가 | 플랫폼 A | V-hard
검증자 지도의 단독 소유자도 Lead다. 등급 변경은 Lead 승인 사항이며, 이것이 R10을 실효화한다.
03 · RF 파이프라인 구조
37 / 70

## Slide 38
WHERE HUMANS DECIDE
outer loop 진입점 14개 — 9개가 V-none이다
73개 작업 중 사람이 평결을 내리는 지점은 14개. 여기에 주의를 집중한다.
# | 작업 | 평결 대상 | 소유자 | 검증자
1 | S0.6 | 스펙 동결 | RF1 | V-none
2 | S1.3 | 마진 배분 | RF1 | V-none
3 | S1.7 | 링크버짓 동결 | RF1 | V-none
4 | S2.2 | 부품 선정 | RF2 | V-soft
5 | S2.9 | 회로 리뷰 | RF2 | V-none
6 | S3.6 | 레이아웃 리뷰 | RF2 | V-none
7 | S4.4 | 초기 통전 승인 | T&M | V-none
# | 작업 | 평결 대상 | 소유자 | 검증자
8 | S5.7 | 판정 결과 수용 | RF3 | V-hard
9 | S5.10 | ECO 초안 승인 | RF3 | V-soft
10 | S6.7 | FW PR 승인 | FW | V-hard
11 | S6.8 | 플래시 승인 | FW | V-none
12 | S7.8 | 코너 원인 수용 | RF3 | V-soft
13 | S8.6 | 인증 제출 판단 | Lead | V-none
14 | S9.5 | 설계 동결 | Lead | V-none
관찰 — 14개 중 9개가 V-none이다
검증자가 없는 곳이 곧 사람이 평결하는 곳이다. Rev.2에서는 경험적 배치였고, Rev.3에서 이것이 원리임이 확인된다.
이해도 퀴즈(R8)는 전 작업이 아니라 이 14개에만 적용한다. 모든 것에 걸면 형식화되고 무력해진다.
03 · RF 파이프라인 구조
38 / 70

## Slide 39
PROCESS RE-ENGINEERING
예외 경로 매핑 — S0.0 신설
신규 · NEW
"문서에는 골든 패스와 엣지케이스 한둘뿐이다. 현실은 'Sarah가 하다가 잘못되면 Chris에게 넘기고 Chris는 4일 걸린다'이다."
Varick Agents (소스 ⑥) — 그 예외 경로가 회사마다 다르고, 자동화를 막는 진짜 병목이다
질문 | 예시 (S5 측정)
잘 될 때의 경로는? | 셋업 → 측정 → 판정 → 원장
잘못되면 누구에게 넘어가는가? | 측정값 이상 → RF3 → 재현 안 되면 RF2
그때 실제로 며칠 걸리는가? | 재현 시도 1~2일, 원인 규명 3~5일
문서에 없는데 실제로 하는 일은? | 지그를 바꿔 재측정, 다른 유닛으로 교차 확인
이 경로에서 사람이 아는 것은? | "이 보드는 3번 포트가 원래 좀 이상하다"
순서가 중요하다 — 예외 경로 매핑이 검증자 지도보다 먼저다
실제로 무슨 일이 일어나는지 모르면 무엇을 검증해야 하는지도 모른다. Phase 0 게이트 조건 · 유형 H · 소유자 Lead
재설계 폭의 원칙 — "너무 다르면 채택이 안 되고, 충분히 다르지 않으면 ROI가 안 난다." 11단계를 1단계로 바꾸면 채택률이 무너진다.
03 · RF 파이프라인 구조
39 / 70

## Slide 40
CHAPTER 04 · SOURCE SLIDES 32–39
스킬과 자기개선
sample-n과 evaluator 궤적을 축적해 통과한 경험을 개선으로 되돌린다.
26개 스킬
sample-n
플라이휠
3층 평가
R1–R11
04
RF PRODUCT DEVELOPMENT PIPELINE · INTEGRATED EDITION
04 · 스킬과 자기개선
40 / 70

## Slide 41
SKILLS
스킬 카탈로그 — 4축 23종 → 5축 26종
찾기 (4)
meas-find
sim-find
spec-find
part-find
내리기 (6)
sparam-pull
spectrum-pull
sim-artifact-pull
fwtrace-pull
bom-pull
layout-pull
조합 (10)
cascade-calc
corner-matrix
spec-mask-check
rev-compare
sim-meas-delta
stability-check
iso-budget
dpd-conv
thermal-corr
eco-impact
설명하기 (3)
explain-change
generate-quiz
build-microworld
표집하기 (3) NEW
sample-n
gen-verifier
self-check
앞의 3축은 에이전트가 일하기 위한, 4번째는 사람이 이해하기 위한, 5번째는 여러 번 시도해 고르고 그 결과를 개선에 되돌리기 위한 스킬이다.
구축 순서 | 신규 스킬 | 누적
Phase 1 | meas-find · sparam-pull · spectrum-pull · spec-mask-check · corner-matrix · rev-compare · explain-change · generate-quiz | 8
Phase 2 | sim-find · sim-artifact-pull · sim-meas-delta · cascade-calc · stability-check · part-find · spec-find · build-microworld · sample-n | 17
Phase 3 | fwtrace-pull · fw-repro · dpd-conv · iso-budget · thermal-corr · bom-pull · layout-pull · eco-impact · gen-verifier · self-check | 27
★ sample-n을 Phase 2에 둔 이유 — 검증자 지도가 Phase 1에 완성되어야 어디에 적용할지 알 수 있다. 검증자 없이 샘플링부터 하면 안티패턴이다.
04 · 스킬과 자기개선
41 / 70

## Slide 42
INFERENCE SCALING
추론 스케일링 — 한 번 묻지 말고 여러 번 묻고 골라라
신규 · NEW
"모델은 한 번 물었을 때 나오는 것보다 훨씬 많이 알고 있는 것처럼 보인다."
Large Language Monkeys — 샘플 1 → 10,000으로 늘리자 Llama 3 8B가 GPT-4o를 coverage에서 넘어섰다
coverage와 pass@1은 다른 것이다
개념 | 정의 | 무엇이 개선하는가
coverage (pass@k) | k개 중 적어도 하나가 맞을 확률 | 반복 샘플링 — 오늘 바로
pass@1 | 한 번에 맞을 확률 | 어느 것이 맞는지 학습 — 시간 필요
sample-n — 반복 샘플링 · V-hard 한정 · 파일럿 n ≤ 10
적용 대상 | n | 검증자 | 기대 효과
S5.9 / S7.8 원인 가설 | 5~10 | 물리 정합성 + 리비전 대조 | 가설 후보군이 넓어진다
S6.7 FW 수정 PR | 3~5 | 회귀 스위트 통과 | 통과하는 패치를 고른다
S2.8 회로 수정안 | 3~5 | 시뮬 재실행 + 마스크 | 통과 안만 사람에게 온다
주의 3가지
· 검증자가 부실하면 역효과 — 틀린 답을 그럴듯하게 고를 확률만 높아진다
· 비용은 샘플 수에 선형 증가. 지연은 병렬화로 해소되지만 비용은 아니다
· temperature 1.2 초과는 대체로 무의미해진다
10,000개 중 맞는 것이 3~4개뿐인 문제도 있었다. 그래서 V-hard 확인이 선행 조건이다.
04 · 스킬과 자기개선
42 / 70

## Slide 43
SELF-IMPROVEMENT
자기개선 플라이휠
신규 · NEW
"테스트타임 스케일링을 학습 과정으로 되돌리는 것, 그것이 자기개선의 핵심이다. 얼마나 좋아질 수 있는지에 경계가 없다."
Stanford CS329A (소스 ⑤)
① 실행
추론 스케일링 —
여러 후보 + 검증자 선택
② 축적
검증 통과·실패
궤적이 데이터로
③ 되돌림
하네스·스킬·루브릭
개선
④ 향상
다음 사이클이
더 낫다
→ ①로 순환
단계 | 개선 대상 | 전제 조건 | 주기 | 파일럿에서
L1 하네스 루프 | 스킬 · 프롬프트 · 루브릭 · 워크플로 | 원장 + 검증자 | 격주 | 26주간 최소 12회
L2 데이터셋 루프 | 사내 eval set · evaluator 카탈로그 · 편차 DS | L1 + 궤적 보존 | 분기 | Phase 3에 착수
L3 파라미터 루프 | 사내 SFT / RL | L2 + 견고한 검증자 | 연 | 범위 밖
LangChain은 모델을 전혀 바꾸지 않고 하네스만 최적화해 Terminal Bench 2.0에서 30위 → 5위를 만들었다. L1의 여유가 생각보다 크다.
— 플라이휠 진입 조건 — 에이전트가 만든 검증 케이스를 신뢰할 수 있게 된 시점
  그전에는 사람이 케이스를 만든다
04 · 스킬과 자기개선
43 / 70

## Slide 44
RISKS OF SELF-IMPROVEMENT
플라이휠은 나쁜 것도 똑같이 증폭한다
신규 · NEW
"더 나은 모델에서 온 궤적이라도, 모델은 자기가 만든 궤적을 더 좋아하는 경향이 있다."
Stanford CS329A (소스 ⑤) — 자기 강화 편향(Self-reinforcing Bias)
자기 강화 편향
자기 궤적만으로 개선하면 편향이 증폭된다
방어 다른 모델은 생성이 아니라 평가에 배치 · 컨텍스트 격리된 적대적 비평 · 사람 표본 검증율 상향
실증 비평 반려율 하락 + 루브릭 점수 상승인데 실제 품질은 정체
보상 해킹
검증자를 통과하면서 실제로는 문제를 해결하지 않는다
방어 검증 대상에 쓰기 권한 차단 · 생성자/검증자 컨텍스트 분리 · 인터랙티브 판정
실증 Berkeley RDI — 10줄 conftest.py로 SWE-bench Verified 전 인스턴스 "해결"
절차 위반
결과는 맞는데 필수 단계를 건너뛴다
방어 결과 · 단계 · 메타 3층 평가 · procedure_checks 필드 6종
실증 Microsoft AgentPex — 만점 궤적의 83%에 최소 1건의 절차 위반
리스크 14~16은 자기개선을 도입했기 때문에 새로 생긴 것들이다. 검증자가 부실하면 파일럿은 틀린 방향으로 빠르게 간다.
04 · 스킬과 자기개선
44 / 70

## Slide 45
NEUROPLASTICITY
인간 뇌 vs AI — 왜 "버전"이라는 개념이 존재하는가
신규 · NEW
 | 인간 뇌 | AI
작동 원리 | 전기 + 화학 | 수학 (편미분 방정식)
회로 변경 | 실시간으로 계속 바뀐다 — 죽을 때까지 새 회로가 생긴다 | 학습할 때만 만들고, 끝나면 고정된다
학습의 실체 | 회로 생성. 강화학습은 기존 회로가 굵어지는 것 | 가중치 확정 후 동결
차원 | 수만 차원 (자각하지 못한 채) | 현재 1,000~2,000 차원
추가 학습 | 무제한 | 마지막 레이어 일부만 (post-training)
"한 번 학습하면 회로가 고정되기 때문에 버전이라는 개념이 존재한다. 계속 똑똑해지는 게 아니라 3에서 끝나고, 그 위에 새 모델을 만들면 4가 된다."
솔트룩스 이경일 (소스 ⑨)
함의 1
"모델 업그레이드는 핵심 인력 교체와 같다"는 비유가 아니라 구조적 사실이었다
모델 3 → 4는 개선이 아니라 다른 뇌다 → 회귀 스위트 없이 승격 금지
함의 2
모델 회로는 고정되지만 하네스는 계속 바꿀 수 있다
조직의 신경가소성은 하네스에 있다 → 플라이휠 L1이 여기서 돈다
04 · 스킬과 자기개선
45 / 70

## Slide 46
SELF-CORRECTION
자기개선의 5가지 행동 — 우리 에이전트는 하는가
신규 · NEW
추론 모델이 보이는 행동 패턴. 이 중 자기 교정이 안 되는 에이전트는 자율(A) 유형에 둘 수 없다.
1
문제 분석
먼저 문제를 뜯어본다
"사용자가 요구하는 건 무엇이고 입출력 형식은…"
2
과제 분해
다루기 쉬운 하위 과제로 쪼갠다
S5 이상 → 재현 / 조건 좁히기 / 유닛 비교
3
자기 평가
시도하고 피드백을 본다
시뮬 재실행 · 스펙 마스크 대조 · 자기 판정
4
자기 교정 ★
"잠깐, 뭔가 잘못됐다"를 스스로 말한다
A 유형의 필수 조건
5
대안 · 백트래킹
안 되면 되돌아가 다른 접근
가설 기각 후 재탐색
"달성할 수 없다"고 말하는 경로도 필수다 — 이 경로가 없으면 에이전트는 그럴듯한 실패를 성공으로 포장한다.
04 · 스킬과 자기개선
46 / 70

## Slide 47
EVALUATION
결과 · 단계 · 메타 3층 평가
신규 · NEW
항공 고객응대 에이전트가 만점을 받으면서 취소 후 검증 단계를 조용히 건너뛰었다. 만점 궤적의 83%에 최소 1건의 절차 위반이 있었다.
Microsoft AgentPex (소스 ⑧) — 결과 보상만 보면 이것을 놓친다
층 | 무엇을 보는가 | 우리 구현 | 우리 파이프라인에서의 의미
결과 (outcome) | 최종 산출물이 맞는가 | verdict — 룰 엔진 (R7) | 측정값이 스펙을 만족하는가
단계 (step) | 필수 절차를 다 밟았는가 | procedure_checks 필드 6종 | 교정을 건너뛰지 않았는가 · 코너를 생략하지 않았는가
메타 | 평가 자체가 건전한가 | 검증자 오탐·미탐 표본 검사 (월 1회, 사람) | 검증자가 틀리면 자동화가 틀린 방향으로 가속된다
단계 평가 항목 — 파일럿 최소 6종
① 측정 전 교정 유효성 확인 (R5 우회 시도 포함)
② 형상 메타데이터 4종 전부 기록
③ 계획된 코너 조합 중 실제 측정 비율
④ 원본 파일 보존 (요약만 남기지 않았는가)
⑤ 실패 시도의 기록 여부
⑥ 설명 문서 생성 및 퀴즈 수행 여부
결과 보상만 강화하면 에이전트는 결과를 맞히는 최단 경로를 찾는다. 그 경로가 절차를 건너뛰는 것이라면, 플라이휠은 절차 위반을 학습한다.
04 · 스킬과 자기개선
47 / 70

## Slide 48
GUARDRAILS
불변식 룰 R1–R11 — 결정론 · 에이전트 관여 금지
ID | 룰 | 위반 시
R1 | 스퓨리어스/대역외 방출 마스크 위반 산출물은 승인 경로 진입 불가 | 하드 차단
R2 | 부품 최대 정격(전력·전압·온도) 초과 조건의 측정 금지 | 실행 차단 + 알림
R3 | 시험 항목-증거 커버리지 100% 미만이면 설계동결·인증제출 불가 | 게이트 차단
R4 | 형상 메타데이터 누락 데이터는 원장 진입 거부 | 적재 거부
R5 | 교정 만료 장비의 측정 데이터는 원장 진입 거부 | 적재 거부
R6 | 동작 대역 내 K < 1 구간 존재 시 승인 차단 | 하드 차단
R7 | verdict 필드는 룰 엔진만 기록 가능 | 권한 차단
R8 | 소유자가 이해도 퀴즈를 통과하지 않으면 평결을 기록할 수 없다 | 평결 차단
R9 | 소유자 미지정 job은 실행 거부, 소유자 없는 산출물은 원장 적재 거부 | 실행·적재 거부
R10 | V-none 작업은 A 유형 불가, V-soft는 A→H를 넘을 수 없다 | 유형 설정 거부
R11 | 도구는 부작용이 없어야 한다 — 쓰기는 온톨로지 검증 통과 후 오케스트레이터만 | 도구 호출 거부
R10이 하는 일 — 자동화 확대 압력이 들어올 때 "검증할 수 있느냐"를 먼저 묻게 만든다
이 룰이 없으면 일정 압박 아래 검증 불가능한 작업이 슬그머니 자율로 승격된다. 검증자 지도의 소유자는 Lead 단독.
R5는 초기 마찰이 가장 큰 룰 — 교정 만료 데이터가 실제로 상당량 존재하고 예외 요청이 나온다. 그럼에도 스키마를 낮추지 않는다.
04 · 스킬과 자기개선
48 / 70

## Slide 49
CHAPTER 05 · SOURCE SLIDES 40–46
온톨로지와 검증
확률적 에이전트를 스키마·온톨로지·룰 엔진의 3단 검증으로 감싼다.
신경-기호
3단 검증
배타 쌍 6
원장
KPI 13
05
RF PRODUCT DEVELOPMENT PIPELINE · INTEGRATED EDITION
05 · 온톨로지와 검증
49 / 70

## Slide 50
ONTOLOGY — LAYERING
"그래프"를 여섯 군데서 다르게 쓰고 있었다
신규 · NEW
층위를 먼저 정리하지 않으면 온톨로지 논의가 겉돈다.
어디서 | 무엇을 가리켰나 | 실제 층위
① EP107 | 원장 로그에서 graph를 reproduce | 데이터 구조
① Kimi K3 | 커리큘럼을 graph 형태로 구성 | 지식 그래프 (생성)
⑥ Varick | 단일 진실 원천 = 의존성 그래프 | 워크플로 그래프
⑥ Varick | RL로 지식 그래프 순회 도구를 훈련 | 지식 그래프 (탐색)
⑦ 그래프 엔지니어링 | 특화 에이전트를 노드로 | 실행 오케스트레이션
Rev.1 §A | 조직도·권한을 "질의 가능한 그래프"로 | 조직·권한 그래프
정리하면 3층이다 · 실행 그래프 · 워크플로 그래프 · 조직 그래프는 이것과 별개 축이다
OWL / RDFS
추론과 제약 — “무엇이 허용되고 무엇이 도출되나”
보조 기술
온톨로지
형식적 명세 — “우리 도메인에 무엇이 존재하나”
명세
그래프
데이터 구조 — 개체(entity) · 관계 · 속성
저장
온톨로지 = "공유된 개념화에 대한 형식적 명세" — Gruber, 1993
"우리가 에이전트에게 주고 싶은 것이 바로 우리의 개념 · 우리의 세계관 · 우리의 도메인이다" · Frank Coyle (소스 ⑩)
05 · 온톨로지와 검증
50 / 70

## Slide 51
NEURO-SYMBOLIC
신경-기호 AI — 우리가 이미 하고 있던 것의 이름
신규 · NEW
"신경-기호 AI는 LLM이 본질적으로 확률론적이기 때문에, LLM이 제대로 작동하도록 유지하는 안전장치 역할을 한다."
Frank Coyle (소스 ⑩)
우리 구성요소 | 신경-기호 관점
에이전트 · LLM · sample-n | 신경(neural) — 확률적 · 생성적
불변식 R1–R11 · 룰 엔진 · 검증자 지도 | 기호(symbolic) — 형식적 · 결정론적
원장 · 형상 메타데이터 | 기호 계층의 저장소
온톨로지 ← 지금까지 암묵적이었던 것 | 기호 계층의 명세
Rev.1부터 "가장 바깥에 결정론적 검사 로직"이라 부른 것이 곧 신경-기호 구조였다
다만 기호 쪽을 룰의 나열로만 갖고 있었고, 명세(온톨로지)로 정리한 적이 없다. → rf-ontology-design.md
환각에 대한 관점 전환
— "환각은 LLM의 특징이다. 그게 바로 우리다 — 존재하지 않을지 모르는 것을 상상하고 현실로 만든다"
  그래서 모델이 좋아져도 사라지지 않는다. 기호 계층이 영구적으로 필요한 이유다.
05 · 온톨로지와 검증
51 / 70

## Slide 52
VALIDATION STACK
검증은 3단이다 — 2단이 통째로 비어 있었다
신규 · NEW
층 | 도구 | 무엇을 잡는가 | 우리 룰
1단 타입 | 스키마 · Pydantic | 자료형 · 필수 필드 · 값 범위 | R4
2단 의미 | 온톨로지 (RDFS / OWL) | 관계 성립 여부 · 구조적 제약 | 비어 있었다 → R3·R5·R9·R10
3단 수치 | 룰 엔진 | 값이 한계를 넘는가 | R1 · R6
2단이 없어서 못 잡던 것 — 개발용 보드 데이터가 인증 증거로 / 시뮬 값이 실측 통계에 혼입 / 같은 조건에 상충하는 판정 공존 / 에이전트가 사람 계정으로 기록
온톨로지가 들어가는 정확한 지점 — 도구 실행 직후
① LLM 호출
모델 + 프롬프트 + 도구
LLM은 아무것도 실행 못 한다
② stop_reason
== tool_use 이면
우리가 도구를 호출한다
③ 1단 타입 검증
Pydantic
파라미터 자료형·범위
④ 도구 실행
부작용 없음 — 읽기만
(R11)
⑤ 2단 온톨로지 검증
“이게 말이 되는가”
→ 진행 / 회귀 / 사람
"핵심은 입력값을 검증 절차로 둘러싸는 것이다." · "문 앞에는 Pydantic이, 장부에는 온톨로지가."
Frank Coyle (소스 ⑩) · 온톨로지를 문서로만 두고 런타임에 연결하지 않으면 주석과 같다
05 · 온톨로지와 검증
52 / 70

## Slide 53
DISJOINT + R11
배타 쌍 6개 — 온톨로지 도입의 최대 실익
신규 · NEW
"고객과 지원 담당자를 별개 개체로 선언하면 잘못된 송금이 잡힌다. 반면 자연어로 그렇게 하는 것은 매우 까다롭다."
Frank Coyle (소스 ⑩)
배타 선언 | 섞였을 때 무슨 일이
SimResult ⊥ MeasuredResult | 시뮬 값이 실측 통계에 섞여 편차 데이터셋(S5.8 자산)이 오염된다
DevBoard ⊥ CertBoard | 개발용 보드 데이터가 인증 증거로 들어간다 → 인증 무효
DUT ⊥ ReferenceStandard | 참조표준 측정이 제품 성능으로 집계된다
Person ⊥ Agent | 에이전트가 사람 계정으로 기록되어 감사 추적이 무의미해진다
Verdict ⊥ Disposition | R7 위반 — 에이전트가 판정을 쓴다
AutoType-A ⊥ V-none | R10 위반 — 검증 불가 작업이 자율로 승격된다
이 여섯 개만으로도 도입의 값은 한다. 전부 지금은 사람이 눈으로 막고 있고, 눈은 마감 직전에 감긴다.
R11 — 도구의 읽기 / 쓰기 분리
— "도구는 부작용이 없어야 한다. DB를 바꾸는 것 — 아직 아니다"
  쓰기 도구는 에이전트 목록에서 제거하고 검증 통과 후 오케스트레이터가 호출
R3 · R5 · R9 · R10 을 온톨로지로 이전
— 선언으로 옮기면 새 케이스마다 코드를 고칠 필요가 없다
  추론기가 자동으로 잡는다. 지금은 룰 엔진에 절차적으로 박혀 있다
05 · 온톨로지와 검증
53 / 70

## Slide 54
COMPREHENSION
이해 계층 — 설명 4단 · 퀴즈 · 마이크로월드
Rev.2에서 도입되어 유지된다. "팀을 1년간 보내 이 변경 하나를 설명할 커리큘럼을 만든다면?"
explain-change 4단 구조
단 | 내용
1 배경 먼저 | 변경이 아니라 시스템이 어떻게 동작하는지부터
2 본질의 느낌 | 코드·데이터 전에 목표와 예시로 감을 준다
3 인터랙티브 피겨 | 만져볼 수 있는 것 — 절제해서
4 literate diff | 파일 나열이 아니라 산문으로, 올바른 순서로
이해도 퀴즈 = 속도 조절기 (R8)
— 진입점 14개에만 · 5문항 중 4문항 · 미통과 시 평결 차단
— 개인 평가에 연결하지 않는다 — 굿하트의 법칙
— 미통과는 사람이 아니라 설명 시스템의 실패 신호
— [3.1] 평결 전 3~5줄 자기 말 재작성으로 보완
마이크로월드 6종
① 캐스케이드 플레이그라운드 S1 · 신입 필수
② 코너 탐색기 S7
③ 안정성 뷰어 S2 · S5
④ DPD 수렴 타임라인 S6
⑤ 아이솔레이션·발진 시뮬레이터 S1 · S5
⑥ 시뮬-실측 편차 뷰어 S5.8
3요소 — 타임라인 스크러빙 · 파라미터 조작 · 메모 남기기
"에이전트에게 버그만 고치게 하면 그 주변시를 얻지 못한다." · "요점은 로봇이 아니다. 바뀌는 것은 아이들이다."
Notion 엔지니어 (소스 ④)
05 · 온톨로지와 검증
54 / 70

## Slide 55
LEDGER
원장 엔트리 — 무엇을 남기는가
붉은 줄이 Rev.3에서 추가된 필드다.
id / ts / actor / job_id / stage
owner: person://rf-factory/rf-design-3 # Rev.2 · R9
verifier_class: V-hard # Rev.3 · R10
consumed:
equipment_time · dut · tokens
samples: 1 # Rev.3 · sample-n
produced: { type, refs }
evidence_refs: [ FILE-sha256:9a3f..., ... ]
explanation_ref: DOC-explain-4471 # Rev.2
comprehension: { quiz_id, first_attempt_pass } # Rev.2
procedure_checks: # Rev.3 · 단계 평가
cal_valid: true
config_meta_complete: true
corner_coverage: 0.92
raw_preserved: true
failed_attempts_logged: true
policy_refs / env { model, harness, skills, sandbox }
verdict: { rule_id: R1, result: pass } # 룰 엔진만
disposition: { by, decision: ship, ... } # 소유자의 평결
— 복식부기 대칭
  소비(장비시간·시료·토큰) ↔ 산출(측정·판정)
— verifier_class
  R10의 근거. 유형 배정을 결정론적으로 제약
— procedure_checks
  결과 만점 뒤에 숨은 절차 위반을 잡는다
— verdict ≠ disposition
  룰 엔진의 기계적 판정 vs 소유자의 평결과 책임
— env는 필수 필드
  6개월 뒤 '왜 그렇게 판단했나'를 복원하는 유일한 수단
5대 거버넌스 질문 — 모델이 건드렸나(actor·env) / 어떤 제약이(policy_refs) / 어떤 증거가(evidence·explanation) / 어떤 리스크가(disposition) / 누가 소유하나(owner)
05 · 온톨로지와 검증
55 / 70

## Slide 56
MEASUREMENT
KPI 13개
KPI | 정의 | 목표
데이터 구조화율 | 원장 적재 / 실제 수행 측정 | ≥ 85%
콜드스타트 제거율 | 증거 3종 이상 선첨부 이슈 비율 | ≥ 50%
설계 반복 리드타임 | 이슈 → 규명 → 승인 경과일 중앙값 | −25%
evaluator 전환율 | 신규 규명 실패 중 등록 비율 | ≥ 60%
의사결정 위임률 | A + A→H(무반려) / 전체 | ≥ 30%
감사 부채 | 미열람 산출물 / 전체 — 봤는가 | ≤ 20%
시뮬-실측 편차 DS | S5.8 누적 레코드 | ≥ 200건
인지 부채 | 1 − 퀴즈 1회 통과율 — 이해했는가 | ≤ 30%
소유권 공백률 | 소유자 미지정 / 전체 | 0%
1인당 병렬 루프 수 | 동시 관리 루프 / 인원 | 실측 후 상한
검증자 커버리지 | (V-hard + V-soft) / 73 = 자동화 상한 | ≥ 70%
연속 실행 성공률 | 8회 연속 실행 시 전 구간 성공 비율 | ≥ 50%
자기개선 사이클 수 | 분기당 완결된 플라이휠 L1 사이클 | ≥ 6회 (격주)
연속 실행 성공률을 넣은 이유 — 야간 스캔이 며칠 도는가만 보면 붕괴를 놓친다. 같은 워크플로를 8회 돌려 전 구간이 살아남는지를 별도로 측정한다.
— 베이스라인 측정 필수 — 인지 부채는 착수 시점 기존 방식에 대해서도 측정한다
  대개 이 수치가 충격적이며 그것이 프로젝트의 정당성이 된다
05 · 온톨로지와 검증
56 / 70

## Slide 57
CHAPTER 06 · SOURCE SLIDES 47–50
팀, 성장, 운영
8인의 역할과 운영 리듬을 고정해 소프트 스킬과 메타인지를 자산화한다.
8인 체계
Agency Ladder
메타스킬
운영 cadence
06
RF PRODUCT DEVELOPMENT PIPELINE · INTEGRATED EDITION
06 · 팀, 성장, 운영
57 / 70

## Slide 58
TEAM
8인 구성과 소유 스테이지
# | 역할 | 주 책임 | 소유 스테이지
1 | Factory Lead / 아키텍트 | 범위 통제 · 원장 스키마 · 게이트 판정 · 소유권 지도 · 검증자 지도 | S8, S9, 관통계층
2 | 플랫폼 엔지니어 A | 원장 · 스토리지 · 권한 · principal 발급 | (관통계층 대리)
3 | 플랫폼 엔지니어 B | 샌드박스 · 트리거 · 하네스 · 스킬 · sample-n 인프라 | —
4 | RF 설계 1 (시스템) | S0·S1 스킬 명세 · 링크버짓 · 루브릭 V4 | S0, S1
5 | RF 설계 2 (회로/시뮬) | S2·S3 스킬 명세 · 시뮬 자동화 · 루브릭 V2 | S2, S3
6 | RF 설계 3 (검증) | S5·S7 검토자 · 루브릭 V1·V3 · evaluator · 플라이휠 L1 진행 | S5, S7
7 | FW / DSP | S6 전담 · fw-repro · dpd-conv · 자동 PR 검토 | S6
8 | T&M 자동화 | 계측 자동화 · 측정 스키마 · 교정 이력 · R5 · 절차 체크 6종 | S4
절대 원칙 6가지
— 스킬 명세의 작성자는 도메인 엔지니어다 · 원장 스키마 변경은 Lead 단독 · 플랫폼 2명 하한을 깨지 않는다
— 소유자 없는 작업은 시작하지 않는다 (R9) · 설명하지 못하는 것은 승인하지 않는다 (R8)
— 검증할 수 없는 것은 자율화하지 않는다 (R10)
06 · 팀, 성장, 운영
58 / 70

## Slide 59
CAREER
Agency Ladder — 역할 성장 경로
1~4단은 파일럿 기간 중 급속히 에이전트로 넘어간다. 이 단계에 머무는 역할 정의는 위험하다.
7
discernment
투자 가치 판단
"이 문제는 이번 리비전에서 다루지 않는다"
대체 불가
6
resolve
끝까지 해결
실행하고 결과를 확인
부분
5
recommend
대안 중 권고
근거와 함께 선택 권고
부분
4
propose
해결안 제시
ECO 초안 작성
대체 진행 중
3
diagnose
원인 규명
증거를 모아 원인 특정
대체 진행 중
2
execute
지시받은 것 수행
정해진 측정 절차 실행
완전 대체
1
flag
지적하고 넘김
"측정값이 이상합니다"
완전 대체
"엣지의 반감기는 모델 릴리스 한 번이지만, 시그니처(신뢰·전문성)의 반감기는 훨씬 길다."
Rev.3.1 — 1~4단은 하드 스킬(V-hard)이라 대체되고, 7단은 소프트 스킬(V-none)이라 남는다
06 · 팀, 성장, 운영
59 / 70

## Slide 60
CAPABILITY DEVELOPMENT
메타스킬 = 메타인지 × 소프트 스킬
신규 · NEW
하드 스킬 교육은 가장 빨리 상각되는 투자다 — 정답이 있는 것은 AI가 무조건 잘한다.
메타인지
내가 뭘 아는지 모르는지 · 뭘 할 수 있는지 못하는지 아는 능력
올리는 방법 2가지
① 배운 것을 남에게 가르친다
"남을 못 가르치면 내가 그걸 모르는 것이다"
② 명상
소프트 스킬
정답이 없고 · 말로 표현할 수 없고 · 배우는 법도 불분명한 것
· 무엇이 문제인지 아는 능력
· 설득하는 능력
· 팀을 만드는 능력
· 갈등을 조정하고 해소하는 능력
보완 장치 — 평결 전 3~5줄 자기 말 재작성
 | 이해도 퀴즈 (Rev.2) | 자기 말 재작성 (Rev.3.1)
목적 | 이해했는지 확인 | 메타인지를 향상
형식 | 5문항 선택·단답 | 3~5줄 자유 서술
부산물 | 없음 | 다음 사람을 위한 설명 자산
기록 | 통과 여부만 | disposition.rationale 필드를 이것으로 채운다
품질 기준 없음 — 잘 쓸 필요 없다. 쓰다가 막히는 지점이 자기가 모르는 지점이며, 그것을 본인이 인지하는 것이 목적이다. 평가에 쓰지 않는다.
06 · 팀, 성장, 운영
60 / 70

## Slide 61
CADENCE
운영 리듬 — 플라이휠 세션 추가
주기 | 활동 | 소요 | 참석
매일 09:00 | 야간 스캔 결과 트리아지 | 15분 | 전원
매일 | 검토 큐 처리 (A→H 승인 / 반려) | 각자 | 담당자
매일 | 가설 선기록 — 에이전트 결론을 열기 전 1줄 | 1분/건 | 담당자
매일 | 평결 전 3~5줄 자기 말 재작성 (V-soft·V-none 진입점) | 2~3분/건 | 소유자
주 1회 | 루브릭 표본 검증 · 비평 에이전트 상관 점검 | 60분 | Lead + RF3
주 1회 | 감사 부채 리뷰 | 30분 | 전원
주 1회 | 인지 부채 리뷰 — 퀴즈 통과율 · 설명 개선 | 30분 | 전원
주 1회 | evaluator 신규 등록 리뷰 | 30분 | RF3 + FW
격주 | 스킬 백로그 · 요구사항 조정 | 60분 | 도메인 5 + 플랫폼 2
격주 | 플라이휠 L1 세션 — 최소 1건의 구체적 변경 산출 | 60분 | RF3 + 플랫폼B + 소유자
격주 | 상호 교육 슬롯 — 한 명이 자기 스테이지 주제를 설명 | 15분 | 전원 (돌아가며)
Phase 종료 | 게이트 판정 — 통과 / 중단 / 재작업 | 반일 | 전원
플라이휠 L1 세션 (격주 60분) — 회고가 아니다
10분 검증 통과 궤적 훑기 → 10분 실패 궤적 훑기 → 15분 패턴 찾기(같은 이유로 3회 이상 반려?) → 20분 변경 1건 확정 → 5분 원장 기록
산출(스킬 diff / 루브릭 수정 / 프롬프트 개정)이 없으면 그 사이클은 0회로 집계한다.
06 · 팀, 성장, 운영
61 / 70

## Slide 62
CHAPTER 07 · SOURCE SLIDES 51–55
실행과 의사결정
26주 게이트, 리스크, 착수 30일, 결정 요청으로 실행을 닫는다.
26주 로드맵
리스크 20
30일 체크
7대 자산
결정 요청
07
RF PRODUCT DEVELOPMENT PIPELINE · INTEGRATED EDITION
07 · 실행과 의사결정
62 / 70

## Slide 63
ROADMAP
26주 로드맵
Phase 0 W1–4
기반
예외 경로 매핑 · 검증자 지도 · 온톨로지 v0 · 소유권 지도 · 수동 루프 완주
Phase 1 W5–12
측정 축 + 설명 축 + 온톨로지
계측 자동수집 · 스킬 8종 · 야간 스캔 · quiz · R8·R10·R11 · 검증 훅
Phase 2 W13–20
설계 축 + 마이크로월드 + 표집
편차 DS · 마이크로월드 3종 · sample-n · 플라이휠 L1
Phase 3 W21–26
전 구간 연결 · 완주
FW 축 · 되먹임 7종 · gen-verifier · 연속실행 측정 · L2 착수
Phase 게이트 — 미달 시 다음 Phase 진입 금지
게이트 | 시점 | 통과 조건 | 미달 시
게이트 0 | W4 | 수동 루프 완주 · 스키마 승인 · 소유권 공백 0 · 검증자 미지정 0 · 예외 경로 매핑 · 온톨로지 v0 배타 쌍 6 | Phase 1 진입 금지
게이트 1 | W12 | 구조화율 70% · 야간 스캔 90% · 콜드스타트 30% · 퀴즈 50% · R3·R5·R9·R10 중 2개 온톨로지 이전 | 자동화 확대 중단
게이트 2 | W20 | 구조화율 85% · 편차 100건 · evaluator 18 · 퀴즈 65% · L1 사이클 ≥ 3회 · sample-n 2종 | Phase 3 범위 축소
게이트 3 | W26 | 완료 판정 12항 전부 충족 | 확대하지 않고 1분기 연장
Phase 0의 진짜 게이트는 여전히 '로컬 수동 루프 1회 완주'다. Rev.3은 여기에 예외 경로 매핑과 검증자 지도를 더했다.
07 · 실행과 의사결정
63 / 70

## Slide 64
RISKS · 1–10
리스크 20선 ① — 데이터 · 조직 · 일정
# | 리스크 | 신호 | 대응 | 소유자
1 | 측정 데이터가 개인 자산으로 남음 | 구조화율 정체 | '노트북에 남은 데이터는 없는 데이터' | T&M
2 | R5(교정 만료) 마찰 | 예외 요청 발생 | 스키마를 낮추지 않는다 · 교정 일정 가시화 | Lead
3 | 계측기 벤더 SW 폐쇄성 | export 경로 부재 | SCPI 우선 · UI 자동화는 최후 | T&M
4 | 스킬-현장 괴리 | 산출물 무시 | 명세 작성자를 도메인에 고정 | Lead
5 | 감사 부채 누적 | 미검토 비율 상승 | 주간 공개 · 임계 초과 시 트리거 동결 | Lead
6 | 인증 일정 충돌 | 파일럿 중 인증 진입 | 선정 기준으로 사전 배제 | Lead
7 | 모델 버전 사고 | 업그레이드 후 거동 변화 | W24 회귀 스위트 전까지 버전 고정 | 플랫폼A
8 | 제품 일정 압박으로 우회 | 원장 미기록 작업 | shadow 병행 · 우회 사유 기록 | Lead
9 | 하네스 과투자 상각 | 모델 세대 교체 | '모델 보완'/'규제·조직' 로직 분리 | 플랫폼B
10 | 플랫폼 2명 차출 | 이동 요청 | 하한 방어 · 일정 재산정 공식 보고 | Lead
1~10은 데이터 자산화 · 조직 · 일정에서 오는 리스크다. 기술이 아니라 운영 규율과 하한 방어로 막는다.
07 · 실행과 의사결정
64 / 70

## Slide 65
RISKS · 11–20
리스크 20선 ② — 자기개선 · 인지 편향 · 온톨로지
# | 리스크 | 신호 | 대응 | 소유자
11 | 인지 부채 | 퀴즈 통과율 하락 | 설명 시스템의 실패로 취급 | Lead
12 | 인지적 항복 | 사람-에이전트 불일치율이 비정상적으로 낮음 | 가설 선기록 의무화 | RF3
13 | 오케스트레이션 세금 | 검토 큐 적체 · 야근 | 병렬 루프 상한 준수 | Lead
14 | 검증자 부재 자동화 | V-none 작업의 A 승격 요구 | R10 하드 차단. 먼저 검증자를 만든다 | Lead
15 | 자기 강화 편향 | 반려율 하락 + 점수 상승인데 품질 정체 | 비평 에이전트를 다른 모델로 교체 | RF3
16 | 보상 해킹 / 절차 위반 | 결과 만점인데 절차 체크가 비어 있음 | 결과·단계·메타 3층 평가 | T&M
17 | 루브릭 작성자 편향 | 특정 유형 실패만 반복해 잡히고 다른 유형은 안 잡힘 | 최소 2인 독립 작성 + 교차 검증 | Lead
18 | 감정 편향 단독 판정 | 자기 설계 자기 평가 · 마감 직전 accept_risk 급증 | 적대적 비평 · 경쟁 가설 · 하드 게이트 | RF3
19 | 온톨로지 과설계 | W2 반나절에 안 끝나고 전문가 회의가 계속됨 | 80년대 전문가 시스템의 실패 경로 — 뼈대만, 나머지는 상향식 | Lead
20 | 온톨로지가 런타임 미연결 | 문서는 있는데 검증 훅이 없음 | 주석과 같아진다 — 게이트 1에 "룰 2개 이전" 조건 | 플랫폼B
14~16은 자기개선, 17~18은 인지 편향, 19~20은 온톨로지 도입 때문에 새로 생긴 리스크다. 전부 설계와 습관으로 막는다.
07 · 실행과 의사결정
65 / 70

## Slide 66
DAY 1 – 30
착수 30일 체크리스트 (21항)
Factory Lead 지정 · 원장 스키마 소유자 확정
파일럿 제품 1종 선정 (기준 3개 충족)
소유권 지도 작성 — 공백 0
outer loop 진입점 14개 확정 및 소유자 배정
예외 경로 매핑 — 10개 스테이지 "잘못됐을 때" ★
검증자 지도 — 73개 작업 V-hard/V-soft/V-none ★
검증자 커버리지 베이스라인 산출
13개 KPI 베이스라인 측정·기록
인지 부채 베이스라인
측정 스키마 v0 (owner + verifier_class) + 도메인 리뷰
계측기 3대 선정 · SCPI/export 경로 실증
지그 · 교정 이력 대장 정리 · 만료 현황
원장 저장소 + 오브젝트 스토리지 구축 (온프렘/VPC)
워크로드 티어링 T0/T1/T2 확정
온프렘 모델 서빙 기동 (T0 전용)
샌드박스 기동 · principal 발급 체계
불변식 R1–R10 초안 · 룰 엔진 리포지토리
엔지니어 1명이 로컬 수동 루프 1회 완주 ★
설명 문서 1건을 사람이 손으로 작성 ★
트리아지 · 감사 부채 · 인지 부채 슬롯 확보
shadow 병행 운영 범위 합의 (W12까지)
새 ★ 2건의 순서 — 예외 경로 매핑이 검증자 지도보다 먼저다. 실제로 무슨 일이 일어나는지 모르면 무엇을 검증해야 하는지도 모른다.
07 · 실행과 의사결정
66 / 70

## Slide 67
AFTER THE PILOT
파일럿이 남기는 7대 자산
이것이 다음 단계(Case B 양산 이관)의 자본이다.
원장 + 스키마
owner · verifier_class
procedure_checks 포함
Case B에서 필드 추가만으로 확장
시뮬-실측 편차 DS
200건 이상
사외 취득 불가
S2 시뮬 신뢰도 향상
evaluator + 궤적
25종 이상
전 세션 transcript
회귀 방지 · 차기 리비전
설명 문서 아카이브
주요 판단 지점의
4단 구조 설명 문서
신규 인력 온보딩 실물 교재
마이크로월드 6종
캐스케이드 · 코너 · 안정성
DPD · 아이솔레이션 · 편차
주니어가 살아보며 배우는 환경
검증자 지도 + 검증자
73개 등급 + 구현된
V-hard 검증자들
Case B 확장 시 자동화 가능 구간 즉시 판단
자기개선 루프 자체
L1 세션 12회 +
누적 개선 이력
조직이 스스로 나아지는 습관
7번이 가장 오래 남는 자산이다
도구·데이터·문서는 상각되지만, 검증 통과 궤적을 정기적으로 개선에 되돌리는 습관은 다음 제품, 다음 조직으로 그대로 이전된다.
확대 판단 게이트 — 완료 판정 12항 전부 충족 + Lead의 확대 권고 → 경영 판단. 미충족 시 확대하지 않고 1분기 연장.
07 · 실행과 의사결정
67 / 70

## Slide 68
DECISIONS NEEDED · W1–W2
결정 요청 ① — 지금 결정해야 하는 8건
# | 항목 | 권고 | 필요 시점
1 | 파일럿 제품 1종 선정 | 선정 기준 3개를 충족하는 리비전 과제 | W1
2 | 8인 확보 — 플랫폼 2명 포함 | 플랫폼 2명 하한 준수 (차출 방어 포함) | W1
3 | 소유권 지도 승인 | 10 스테이지 소유자·대리 확정 · 공백 0 | W1
4 | 검증자 지도 승인 | 73개 작업 등급 확정 · 미지정 0 · Lead 단독 소유 | W2
5 | 보안 경계 | 온프렘/VPC 우선 + T0/T1/T2 티어링 | W2
6 | 온프렘 추론 서버 | T0 워크로드 처리량 기준 산정 | W2
7 | 스토리지 예산 | 10배 로깅 전제 · 3계층 | W2
8 | shadow 병행 기간 | W12까지 (게이트 1에서 종료 판단) | W1
가장 먼저 필요한 결정은 2번, 그다음이 4번이다.
플랫폼 2명이 없으면 control plane이 만들어지지 않고, 검증자 지도가 없으면 무엇을 자동화할지 정할 수 없다.
07 · 실행과 의사결정
68 / 70

## Slide 69
DECISIONS NEEDED · W4–W26
결정 요청 ② — W4 이후에 결정할 10건
# | 항목 | 권고 | 필요 시점
9 | R5 · R8 · R10 시행 시점 | R5 W6 / R8 W10 / R10 W10 — 조직적 지지 사전 확보 | W4
10 | 인지 부채 임계값 | 베이스라인 측정 후 확정 · 잠정 ≤ 30% | W4
11 | sample-n 예산 상한 | n ≤ 10 · V-hard 한정 · 비용은 샘플 수에 선형 | W16
12 | 1인당 병렬 루프 상한 | W20 실측 후 확정 | W20
13 | 자기개선 성숙도 목표 | L1 · L2까지. L3(사내 파인튜닝)은 범위 밖 | W1
14 | 확대 여부 | 게이트 3(W26) 통과 후 별도 판단 | W26
15 | 역량 개발 예산 방향 | 하드 스킬 교육 축소 → 상호 교육·교차 배치로 전환 | W4
16 | 루브릭 작성 인원 | 항목당 최소 2인 독립 작성 + 교차 검증 (Lead가 조정) | W9
17 | 온톨로지 v0 범위 | 반나절 — 개체 30 · 배타 쌍 6 · 값 제약 6 · 함수적 속성 5 | W2
18 | 기존 온톨로지 차용 | PROV-O(출처) · SSN/SOSA(센서) · QUDT(단위) 우선 검토 | W2
여기 10건은 전부 파일럿 진행 중에 결정한다.
착수 전에 필요한 것은 앞 장의 8건뿐이다. 실측 없이 미리 정하면 틀린 숫자를 굳히게 된다.
07 · 실행과 의사결정
69 / 70

## Slide 70
REVISION 3.2 — 다섯 문장으로
"좋은 피드백을 얻을 수 있는 도메인,
거기서만 모델을 계속 개선할 수 있다."
Stanford CS329A (⑤)
"실행은 더 이상 핵심 병목이 아니다.
병목은 비즈니스를 얼마나 이해할 수 있는가다."
Varick Agents (⑥)
"시험 볼 수 있는 건 모두 하드 스킬이고,
정답이 있는 건 AI가 무조건 잘한다."
솔트룩스 이경일 (⑨)
"핵심은 입력값을 검증 절차로 둘러싸는 것이다.
문 앞에는 Pydantic이, 장부에는 온톨로지가."
Frank Coyle (⑩)
"단일 실행 성공률 60%가
8회 연속 실행에서 25%로 떨어진다."
2026 산업 실측 (⑧)
자동화를 고를 때 먼저 묻는 질문 — "모델이 할 수 있나"가 아니라 "맞았는지 우리가 판정할 수 있나"
CLOSE · REVISION 3.2
70 / 70